Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная  школа №17»

ПРИКАЗ

«27» августа  2015 г. 			                                                         № 472

Об утверждении Плана действий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в общеобразовательном учреждении

В соответствии  с  приказом департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года № 2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области», во исполнение приказа управления образования администрации Старооскольского городского округа от 24 августа 2015 года 1045  «Об утверждении Плана действий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа», в целях организации работы по введению ФГОС ОВЗ

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательном учреждении  (далее – План) (Приложение № 1).

2. Заместителям директора Власовой Г.В., Гражданкиной М.О. обеспечить выполнение мероприятий Плана в полном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

Директор МБОУ «ООШ №17»                                 Л.Н. Буталий

Приложение № 1

к приказу по школе

от «27» августа 2015 г. №472

План

действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Основная общеобразовательная школа №17»

Основные направления мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

Мероприятия

по обеспечению введения федерального государственного образовательного начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | август-сентябрь 2015 г. | Буталий Л.Н., директор школы | Разработанный план-график (сетевой график) по введению ФГОС ОВЗ в ОУ; утвержденные нормативные правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС ОВЗ в ОУ |
| 1.2 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Буталий Л.Н., директор школы | Проведенный мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.3 | Организация участия в обсуждении вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно | Буталий Л.Н., директор школы | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ |
|  | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа | Август 2015 г. | Буталий Л.Н., директор школы | Участие членов рабочей группы в работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 3 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Реализация мероприятий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Белгородской области | 2015-2016 годы | Буталий Л.Н., директор школы | Сформированные планы финансово–хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными правовыми документами; эффективное расходование полученных средств общеобразовательными организациями |
| 4 | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Проведение совещаний, конференций семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Буталий Л.Н., директор школы | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в совещаниях, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Буталий Л.Н., директор школы | Размещенная информация на официальном сайте образовательного учреждения |