- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Координирующий орган: «_Департамент образования Белгородской области_» | Куратор проекта: Медведева Ольга Ильинична, первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования Телефон: 8(4722) 32-16-46 Адрес: г.Белгород, ул. Преображенская, д.80 E-mail: beluno@belregion.ru | Приказ департамента образования Белгородской области от «31» мая 2016г. № 1958 |
| - Исполнитель: «_ОГАОУ ДПО Белгородский институт развития образования_» | Руководитель проекта: Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья Телефон: 8(4722) 31-58-15 Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, д.14 E-mail: bogacheva_59@mail.ru | Приказ департамента образования Белгородской области от «31» мая 2016г. № 1958 |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп. | Доступность качественного общего образования, совершенствование его содержания |
| --- | --- |
| - Наименование подпрограммы государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» |
| - Стратегический показатель государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 76% |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор: Богачева Елизавета Алексеевна, заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» Дата регистрации: 08.06.2016г. Формальное основание для открытия проекта: Протокол поручений, данных Губернатором области на оперативном совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов от 16.11.2015 г. |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Повысить средний показатель недельного объема двигательной активности школьников 22 пилотных образовательных организаций с 7 часов до 9 часов к концу 2017 года |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Разработка и апробация модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Разработана и апробирована модель организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников | Отчет |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Проведена входная и итоговая диагностика объема двигательной активности школьников 22 образовательных организаций | Аналитический отчет |
|  | Не менее 7000 обучающихся охвачено апробацией модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников | Аналитические отчеты руководителй пилотных ОО |
|  | Организовано не менее 22 тематических родительских собраний по апробации модели организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников | Фотоотчеты |
|  | Организовано не менее 22 встреч обучающихся пилотных ОО со спортсменами | Фотоотчеты |
|  | Проведена научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы использования здоровьеформирующих технологий в образовательных организациях Белгородской области» | Сборник материалов конференции, фотоотчет |
|  | Проведено не менее 22 флэш-мобов в образовательных организациях | Фотоотчеты |
|  | Проведено не менее 6 областных конкурсов по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение среднего показателя недельного объема двигательной активности школьников | Приказы о проведении конкурсов |
|  | Проведено не менее 5 методических семинаров (общей численностью не менее 95 человек) по апробации и внедрению модели организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных ОО | Фотоотчеты о проведении семинаров |
|  | Разработан и используется «Дневник двигательной активности школьника» | «Дневник двигательной активности школьника» |
|  | Разработано и растиражировано не менее 50 экземпляров методических рекомендаций по организации учебного дня школьника с применением комплекса здоровьефомирующих технологий, направленных на повышение двигательной активности | Методические рекомендации |
| - Пользователи результатом проекта: | Учащиеся, родители, педагоги общеобразовательных организаций, общественность Белгородской области |  |

Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| - федеральный бюджет: | 0.0 |
| - областной бюджет: | 450.0 |
| - местный бюджет: | 0.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| - средства хозяйствующего субъекта: | 0.0 |
| - заемные средства: | 0.0 |
| - прочие (указать): | 0.0 |
| Общий бюджет проекта: | 450.0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 01.06.2016 |
| Дата завершения проекта (план): | 25.12.2017 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| - КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование критерия | - Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 22,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 23 дня относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта |  | Средний |
| Тип проекта |  | Социальный |

при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)