Дорожная карта

реализации программы инновационной деятельности

«Разработка и внедрение региональной модели социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «основная общеобразовательная школа №17»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа/отчётности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационно-подготовительный блок |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативной базы (локальные акты образовательной организации по организации инклюзивного образования детей с ОВЗ) | 01.09.2016-01.03.2017 | Гражданкина М.О., заместитель директора | Локальные акты образовательной организации по организации инклюзивного образования детей с ОВЗ |
| 1.2. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по внедрению программы инновационной деятельности | 01.09.2016-01.03.2017 | Гражданкина М.О., заместитель директора | Приказ образовательной организаций о включении участников в состав рабочей группы |
| 1.3. | Изучение, анализ отечественного и зарубежного опыта социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.09.2016-15.07.2017 | Рабочая группа | Анализ отечественного и зарубежного опыта социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.4. | Определение степени готовности кадровых условий | 01.09.2016-10.01.2017 | Рабочая группа | Анализ степени готовности кадровых условий |
|  | 2. Диагностический блок |  |  |  |
| 2.1. | Анализ контингента учащихся с ОВЗ в образовательном учреждении | 1.01.2017-28.08.2017 | Рабочая группа | Банк данных учащихся с ОВЗ |
| 2.2. | Проведение мониторинга комплексного сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования | 01.09.2017-15.12.2018 | Рабочая группа | Анализ мониторинга комплексного сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования |
|  | 3. Научно-методический блок |  |  |  |
| 3.1. | Участие в организации и проведении стажировок на базе РИП для педагогических работников по проблеме социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования | 15.01.2018-30.12.2018 | Рабочая группа | Программы стажировок, справки о прохождении стажировок |
| 3.2. | Участие в научно-практических конференциях и научных мероприятиях | 01.10.2017-30.12.2018 | Рабочая группа | Программы мероприятий, публикации |
| 3.3. | Участие в областных конкурсах профессионального мастерства педагогов «Инновации в развитии толерантности к детям с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве» | 05.09.2017- 30.09.2017 | Рабочая группа | Приказ департамента образования о подведении итогов конкурса |
| 3.4. | Участие в научно-практической конференции «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в общеобразовательной школе: опыт, проблемы и перспективы» | 01-02.11.2018 | Рабочая группа | Приказ об участии в научно-практической конференции «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в общеобразовательной школе: опыт, проблемы и перспективы» |
| 3.5. | Организация и проведение круглых столов для родителей и педагогов детей по проблеме организации инклюзивного образования детей в общеобразовательной школе | 01.11.2017-01.11.2018 | Рабочая группа | Приказ о проведении круглого стола |
| 3.6. | Педагогическая гостиная «Коррекционно – развивающая работа в семье, как залог успеха в воспитании и развитии ребёнка с ОВЗ» | 2 раз в год | Рабочая группа | Программа, скриншот сайта с фотографиями мероприятия |
| 3.7. | Организация и проведение обучающих семинаров по проблеме организации инклюзивного образования детей в общеобразовательной школе | 01.11.2017-01.11.2018 | Рабочая группа | Программа, скриншот сайта с фотографиями мероприятия |
| 3.8. | Педагогическая мастерская «Эффективность методов активного обучения в инклюзивном пространстве школы» | 07.12.2017 | Рабочая группа | Программа, скриншот сайта с фотографиями мероприятия |
| 3.9. | День мастер-классов «Методы активного обучения в инклюзивном пространстве школы» для педагогов, работающих с детьми с инвалидностью и детьми с ограниченными возможностями здоровья | 10.2018 | Рабочая группа | Программа, скриншот сайта с фотографиями мероприятия |
| 3.10 | Круглый стол «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения» по обмену опытом с преподавателями Старооскольского педагогического колледжа специальности «Адаптивная физическая культура» в рамках дуального образования | 12.04.2018 | Рабочая группа | Программа, скриншот сайта с фотографиями мероприятия |
| 3.11. | Разработка методических рекомендаций по проблеме социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2018-10.02.2018 | Рабочая группа | Методические рекомендации по проблеме социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.12. | Создание методического кейса разработок уроков с применение активных методов обучения в помощь педагогическим работникам при работе с детьми с инвалидностью и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальный уровень - 01.12.2017г. Региональный уровень – 01.12.2018г. | Рабочая группа | Программа, скриншот сайта с фотографиями мероприятия |
| 3.13. | Участие в подготовке сборника «Из опыта работы по реализации модели комплексного сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» | 10.10.2018-10.12.2018 | Рабочая группа | Сборник «Из опыта работы по реализации модели комплексного сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» |
|  | 4. Информационный блок |  |  |  |
| 4.1. | Участие в организации сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями, имеющими опыт работы в развитии инклюзивного образования через создание и ведение интернет-форумов | 1.01.2017-30.12.2018 | Рабочая группа | Программа, скриншот сайта с фотографиями мероприятия |